关于开展“筑梦新时代·奋斗新征程”百所高校上党行暑期实践活动的事项安排

**各相关高校团委：**

　　为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，引领青年学生投身精准扶贫，用实际行动助力乡村振兴，团中央学校部联合中共长治市委组织开展“筑梦新时代·奋斗新征程”百所高校上党行暑期实践活动。相关事项安排如下。

**一、指导思想**

　　全面贯彻认真落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，特别是视察山西重要讲话精神，按照长治市委十一届四次全会和全市经济工作会议的部署要求，聚焦“示范区”“排头兵”“新高地”三大目标，充分利用长治生态、资源和政策等有利条件，切实发挥高校人才荟萃、学科齐全、思想活跃、基础雄厚的优势，主动吸引高校人才走近长治、感受长治、宣传长治、服务长治，为加快实施创新驱动发展战略，打造山西重要增长极和省域副中心城市激发新动力、注入新活力。

**二、活动主题**

　　筑梦新时代·奋斗新征程

**三、组织单位**

　　主办：团中央学校部、中共长治市委、团山西省委

　　承办：长治市委办公厅、团长治市委、长治市人民政府驻京联络处

**四、活动时间**

　　2018年7月至9月

**五、参加人员**

　　全国高校在校本科生、研究生，全国拟选拔100支大学生实践团队（团队人数10人，含一名带队老师），实践学生约1000名。

**六、活动形式**

　　100支大学生实践团队围绕实践课题开展社会调研、市情观察等活动，并形成实践报告和研究成果。

**七、活动安排**

　　1. 团队申报。5月下旬团中央学校部面向各高校下发通知。高校团委为实践团队申请单位，根据基层单位提供的实践课题填报团队申请表（见附件1），拟定初步方案并向实践需求单位提交申请材料（具体实践需求见附件2）。申报材料于6月15日17点前以电子版形式发至各实践需求单位邮箱。

　　2. 团队遴选。6月15日前，各实践需求单位根据团队申报情况以及课题实践要求，确定实践团队并将实践团队信息上报团长治市委进行汇总。

　　3. 团队对接。6月25日前，团长治市委通过电子邮件、电话等方式，通知入选团队，细化课题方案，明确团队成员及领队，做好实践前课题素材收集等准备工作。

　　4. 团队实践。7月18日至8月中旬，实践团队深入指定地点开展实践，每支团队实践时间一般为10天，最长不得超过12天。

　　5. 活动总结。9月底前，分批次进行活动总结，汇总实践报告，向有关部门推报优秀实践成果。

**八、相关费用**

　　实践活动整体费用及实践团队食宿、保险等费用由各县市区、高新技术开发区承担，交通费由实践团队派出高校自行承担。

**九、相关要求**

　　1. 确保社会实践活动实效。

　　相关高校团委要认真选拔实践队员、遴选实践队长、组建实践队伍，根据通知相关要求和时间节点，做好申报材料的汇总、审核和报送工作。加强对实践团队的前期指导，结合服务地实际情况制定有针对性的实践方案，引导学生在实践过程中严格做到“帮忙不添乱、增彩不增负”，同时厉行勤俭节约，切实保障实践经费合理使用。

　　2. 确保社会实践活动安全。

　　派出高校指导各团队在活动组织实施中完善制度规范、突出过程管理，开展必要的工作作风和服务技能培训，选派相关专业教师带队指导。加强安全教育，做好前期调研和出发准备工作，保障学生人身和财产安全，特别是要关注极端气候变化和服务地区的自然条件，做好自然灾害和突发事件的应对预案。

　　3. 加强品牌推广和媒体综合传播。

　　注重提升“三下乡”暑期社会实践活动的品牌形象和社会影响力，各社会实践团队要充分利用各类媒体平台，加强活动进展、优秀个人事迹的宣传报道。

　　联系单位：团长治市委

　　联 系 人：张磊

　　联系电话：0355-2192475、13903552027

　　电子邮箱：czsqsj@163.com